## Sheet1
功能点 | 说明 | 工作日 | 开始日期 | 结束日期 | 开发人 | 单元测试 | 开发进度
1.登录 2.注册 3.修改密码 |  | 0.5 | 20210421 | 20210421 | 肖扬 |  | 待开发
1.商品关键字查询 2.商品加购 3.商品删除 |  | 2 | 20210421 | 20210423 | 陈思敏 |  | 待开发
1.查询账户信息 2.充值账户 |  | 0.5 | 20210423 | 20210423 | 邓霖 |  | 待开发
1.商品结算 2.修改收货地址 |  | 1 | 20210423 | 20210424 | 尹绪柏 邓霖 |  | 待开发
1.新增订单详细查询 2.点击商品可以转到商品详细页 |  | 1.5 | 20210423 | 20210425 | 尹绪柏 |  | 待开发
1.订单下载 2.商品售后建议 |  | 0.5 | 20210425 | 20210425 | 肖扬 |  | 待开发